**صورتجلسه تمديد پيمان**

|  |
| --- |
| پيرو موافقت شهرداری در خصوص بررسي علل تأخيرات بوجود آمده و امكان تمديد مدت پروژه موضوع ............................................... قرارداد ................. مورخ ....................... مورد پيمان شركت ....................................... ،پس از وصول گزارش مهندسين مشاور ................... طي نامه شماره ................... مورخ ...................... و كاربرگ تكميل شده پيوست تمديد مدت پيمان ، جلسه اي با حضور امضاء كنندگان زير تشكيل و پس از بررسي مفاد قرارداد، مدارك موجود و پرونده مربوطه و مستندات ارائه شده،ضمن استماع اظهارات نمايندگان پيمانكار و مهندسين مشاور به شرح ذيل اظهارنظر مي نمايند: |

**الف : مشخصات پيمان:**

**قرارداد :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **شماره وتاريخ: ..............................** | **مبلغ : .....................................ريال** | **مدت: .......... ماه** | **تاريخ شروع ( تحويل زمين) : ............................** |

**افزايش بيست و پنج درصد:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **شماره وتاريخ: .............** | **مبلغ : .................................. ریال** | **مدت: ......... ماه** | **توضيحات: ...............................................................** |

تاريخ خاتمه مدت قانوني قرارداد بر اساس مدت اوليه پيمان و مدت تمديد شده :

**ب: بررسی کمیسیون :**

|  |
| --- |
| براساس بررسهای انجام گرفته و مستندات موجود در تاریخ ................... که تاریخ خاتمه پیمان است مبلغ کارکرد طی صورت وضعیت شماره ............ پیمانکار بالغ بر ..............................ریال است كه معادل ....................... ريال ( ...... درصد) تاخير در اجراي عمليات را نشان مي دهد.  دلايل موثر در وقوع تأخيرات مذكور بر اساس اظهارات پيمانكارو تاييد مهندسين مشاور و نماينده محترم كارفرماي طرح و بر اساس كاربرگ تكميل شده پيوست به شرح ذيل است : |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **دلايل مؤثر در وقوع تأخيرات** | **باستناد ماده 30 شرايط عمومي پيمان** | **روز** | **مستندات** |
| **1** |  | **رديف ... بند ....** |  | **از صفحه .... تا صفحه** |
| **2** |  | **رديف ... بند ....** |  | **از صفحه .... تا صفحه** |
| **3** |  | **رديف ... بند ....** |  | **از صفحه .... تا صفحه** |
| **4** |  | **رديف ... بند ....** |  | **از صفحه .... تا صفحه** |
| **5** |  | **رديف ... بند ....** |  | **از صفحه .... تا صفحه** |
| **جمع كل با اعمال همپوشاني** | | | **روز** | |

**ج: اظهار نظر كميسيون :**

|  |  |
| --- | --- |
| اعضاء كميسيون پس از استماع دلايل مطرح شده و رويت مدارك و مستندات ارائه شده طي بررسي پرونده ها و مفاد پيمان ............... مورخ.................. و با در نظر گرفتن مراتب فوق و جميع جهات و جوانب و واقعيتهاي اجرايي، تأخيرات بوجود آمده در مدت قانوني پيمان را مجاز دانسته اند و پیشنهاد تمديد مدت پيمان و 25% ابلاغي آنرا تا تاريخ ... /... /.... مي نمايند .  بديهي است تعديل مربوط به عمليات اجرا شده تا تاريخ اخيرالذكر (.../.../...) حداكثر با شاخص هاي سه ماهه ............................. ( ابلاغي از سوي معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري ) ملاك محاسبه و پرداخت خواهد بود .  پيمانكار متعهد ميگردد تا تاريخ .../.../... قرارداد را به اتمام برساند در خصوص عمليات باقيمانده پس از تاريخ مذكور (.../.../...) جرائم قانوني تأخير مندرج در **پيمان و شرايط عمومي پيمان اعمال گرديده و تعديل** آنها نيز بر اساس بخشنامه و دستورالعمل هاي تعديل مرتبط با پيمان مزبور حداكثر با شاخص هاي سه ماهه ............................. ( ابلاغي از سوي معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري ) ملاك محاسبه و پرداخت خواهد بود .  اين تمديد ارتباطي با تمديد مدت دستگاه نظارت مربوطه نداشته و پيمانكار با امضاي اين صورت مجلس علاوه بر قبول تعهد در قبال خاتمه عمليات اجرايي در تاريخ مورد توافق پيش گفته (.../.../...) حق هر گونه ادعا و اعتراض بعدي را از خود سلب و مفاد آن را مورد پذيرش قرار مي دهد .  اين صورت مجلس پس از تصويب **شهرداری** ملاك اقدام بعدي قرار خواهدگرفت .  *تذكر: در خصوص مجاز يا غير مجاز بودن زمان تمديد پيمان، كميسيون تاخيرات تمديد پيمان پس از بررسي تصميم گيري خواهد نمود.* | |
| **نماينده شركت :** | **نماينده مشاور :** |
| **كارشناس رابط پروژه :** | **ناظر/ناظرين پروژه:** |
| **سرناظر پروژه:** | **واحد نظارت :** |